## 第x周工作周报
工作周报 日期： 2022-04-22
姓名： 刘雨果 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 软件需求说明书部署需求部分的撰写 |  |  |  | 1 | 完成系统设计文档的编写
2 | 学习微信小程序前后端技术 |  |  |  | 2 | 继续学习小程序相关知识
3 | 继续完善前端界面 |  |  |  | 3 | 继续完善前端界面
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.22 | 编写软件需求说明书部署需求部分 | 100% | 1 | 在国标软件需求文档中没有找到部署需求部分的相关规范 | 查找软件部署文档 | 是
星期二 |  | 4.23 | 提交部署需求文档，并进行整合 | 100% | 2
星期三 |  | 4.24 | 听取老师建议，进行下一步工作安排 | 100% | 3
星期四 |  | 4.25 | 对系统设计文档进行分工 | 100% | 4
星期五 |  | 4.26 | 编写周报并提交 | 100% | 5
星期六 |  | 4.27 | 编写前端界面 | 70% | 6
星期日 |  | 4.28 | 学习微信小程序相关知识，并于后端继续进行数据规范的设计 | 100% | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.29 | 完成项目系统设计文档 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 4.3 | 对前端界面和前后端交互进行开发 |  |  |  |  | 80%
星期三 |  | 5.1 | 制作项目需求说明书课堂展示PPT |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 5.2 | 根据当周任务进行本周计划（五一假期不上课，所以自主安排） |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 5.3 | 学习微信小程序的相关知识 |  |  |  |  | 90%
星期六 |  | 5.4 | 继续完善前端界面的编写 |  |  |  |  | 80%
星期日 |  | 5.5 | 总结，并完成周报的撰写 |  |  |  |  | 100%
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了软件部署需求文档的编写

## 第y周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 |  |  | 1
星期二 |  | 10.18 |  |  | 2
星期三 |  | 10.19 |  |  | 3
星期四 |  | 10.2O |  |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24
星期二 |  | 10.25
星期三 |  | 10.26
星期四 |  | 10.27
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：