## 第9周工作周报
工作周报 日期：2022年4月22日
姓名：姬茗瑞 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 初步完成设计文档 |  |  |  | 1 | 根据老师的指导，进一步修改设计文档
2 | 完善需求规格说明书 |  |  |  | 2 | 继续学习vue相关技术
3 | 为下一周的展示做准备 |  |  |  | 3 | 继续完成文档任务
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 | 继续完成需求规格说明书 | 90 | 1 | 设计文档中可能存在不完善的部分 | 小组讨论 | 是
星期二 |  | 10.18 | 小组讨论需求问题 | 100 | 2
星期三 |  | 10.19 | 根据老师的要求开始进行设计文档的编写，小组内进行讨论并确认分工 | 100 | 3
星期四 |  | 10.2O | 进一步了解设计文档的编写，学习相关内容 | 100 | 4
星期五 |  | 10.21 | 撰写设计文档中自己负责的部分 | 100 | 5
星期六 |  | 10.22 | 小组讨论修改并完善文档 | 100 | 6
星期日 |  | 10.23 | 学习vue相关技术 | 80 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24 | 将大家对于设计文档编写的内容进行汇总，进一步讨论每一部分的完成情况 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 10.25 | 修改设计文档中不完善的部分，进行小组展示准备 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 10.26 | 根据老师的指导意见进行修改，小组讨论需要修改的部分 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 10.27 | 修改设计文档中不完善的部分 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 10.28 | 进行下一步的文档编写 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 10.29 | 学习前端技术 |  |  |  |  | 90
星期日 |  | 10.3O | 准备进入编码阶段 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：专门学习设计文档中的各部分内容的撰写要点
本周工作总结：本周基本结束了需求文档的编写，开始进行设计阶段，小组内进行讨论分工，可能需要经过多次修改

## 第8周工作周报
工作周报 日期：2022年4月15日
姓名：姬茗瑞 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 修改项目需求规格说明书（添加部署需求和外部接口） |  |  |  | 1 | 根据老师的安排，进一步完善项目需求规格说明书
2 | 学习javascript的异步执行部分 |  |  |  | 2 | 继续学习vue前端技术
3 | 小组讨论关于人脸识别、语音识别的实现问题 |  |  |  | 3 | 尝试不同的api接口
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 | 完善项目需求规格说明书 | 70 | 1 | 关于部署需求的添加 | 分工合作进行修改 | 是
星期二 |  | 4.12 | 查找不同的人脸识别、语音识别接口 | 50 | 2 | 关于人脸识别、语音识别api的选择 | 多查阅一些不同的内容 | 是
星期三 |  | 4.13 | 向老师汇报目前的进度，并记录老师提出的修改意见 | 100 | 3
星期四 |  | 4.14 | 根据老师提出的修改意见，小组内进行讨论分工 | 100 | 4
星期五 |  | 4.15 | 根据小组分工，修改项目需求规格说明书 | 70 | 5
星期六 |  | 4.16 | 学习前端技术 | 70 | 6
星期日 |  | 4.17 | 提交工作周报和进度 | 100 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18 | 继续完善软件需求规格说明书，并在小组内进行提交 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 4.19 | 组长汇总并上传 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 4.2 | 听取老师的意见和安排 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 4.21 | 小组讨论分工 |  |  |  |  | 90
星期五 |  | 4.22 | 修改相关文档 |  |  |  |  | 90
星期六 |  | 4.23 | 学习前端技术 |  |  |  |  | 50
星期日 |  | 4.24 | 准备编码部分 |  |  |  |  | 50
额外工作说明：使用固定模版撰写周报
本周工作总结：本周最重要的是修改软件需求规格说明书，并将功能进行模块化组织。