## 第8周工作周报
工作周报 日期： 2022.04.15
姓名： 刘雨果 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 利用colorUI对微信小程序的前端页面进行了初步搭建 |  |  |  | 1 | 根据老师提出的建议修改需求说明书
2 | 学习人脸识别的相关知识 |  |  |  | 2 | 继续丰富前端框架
3 | 完善需求说明书 |  |  |  | 3 | 学习微信小程序的相关知识
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 | 主要学习人脸识别的相关知识 | 50% | 1
星期二 |  | 4.12 | 完成微信小程序colorUI框架的搭建 | 100% | 2
星期三 |  | 4.13 | 向老师汇报工作情况，听取意见 | 100% | 3
星期四 |  | 4.14 | 根据老师的意见，对需求说明书的修改进行分工 | 60% | 4 | 功能模块需要分层 | 根据模块分工完成任务 | 是
星期五 |  | 4.15 | 对微信小程序前端页面进行初步编写 | 50% | 5 | 组件的样式调用出现问题 | 查阅文档 | 是
星期六 |  | 4.16 | 学习语音识别相关知识 | 70% | 6
星期日 |  | 4.17 | 完成周报的撰写 | 100% | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18 | 继续根据老师的要求完善需求说明书 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 4.19 | 完成需求说明书的汇总，并由组长进行提交 |  |  |  |  | 100%
星期三 |  | 4.2 | 听取老师意见，进行下一步工作 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 4.21 | 对接下来的工作进行计划和分工 |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 4.22 | 继续学习微信小程序的相关知识 |  |  |  |  | 60%
星期六 |  | 4.23 | 继续完善微信小程序前端页面的搭建 |  |  |  |  | 80%
星期日 |  | 4.24 | 完成周报的撰写并提交 |  |  |  |  | 100%
额外工作说明：
本周工作总结：本周主要完成了软件需求说明书的撰写和修改，并对微信小程序的前端页面进行了初步编写

## 第9周工作周报
工作周报 日期： 2022-04-22
姓名： 刘雨果 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 软件需求说明书部署需求部分的撰写 |  |  |  | 1 | 完成系统设计文档的编写
2 | 学习微信小程序前后端技术 |  |  |  | 2 | 继续学习小程序相关知识
3 | 继续完善前端界面 |  |  |  | 3 | 继续完善前端界面
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 | 编写软件需求说明书部署需求部分 | 100% | 1 | 在国标软件需求文档中没有找到部署需求部分的相关规范 | 查找软件部署文档 | 是
星期二 |  | 4.19 | 提交部署需求文档，并进行整合 | 100% | 2
星期三 |  | 4.20. | 听取老师建议，进行下一步工作安排 | 100% | 3
星期四 |  | 4.21 | 对系统设计文档进行分工 | 100% | 4
星期五 |  | 4.22 | 编写周报并提交 | 100% | 5
星期六 |  | 4.23 | 编写前端界面 | 70% | 6
星期日 |  | 4.24 | 学习微信小程序相关知识，并于后端继续进行数据规范的设计 | 100% | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25 | 完成项目系统设计文档 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 4.26 | 对前端界面和前后端交互进行开发 |  |  |  |  | 80%
星期三 |  | 4.27 | 制作项目需求说明书课堂展示PPT |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 4.28 | 根据当周任务进行本周计划 |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 4.29 | 学习微信小程序的相关知识 |  |  |  |  | 90%
星期六 |  | 4.30. | 继续完善前端界面的编写 |  |  |  |  | 80%
星期日 |  | 5.1 | 总结，并完成周报的撰写 |  |  |  |  | 100%
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了软件部署需求文档的编写

## 第10周工作周报
工作周报 日期： 2022-04-29
姓名： 刘雨果 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成系统设计文档 |  |  |  | 1 | 完成软件需求分析PPT的制作
2 | 完善微信小程序前端和后端接口 |  |  |  | 2 | 完成软件设计书的制作
3 | 继续学习微信小程序的相关技术 |  |  |  | 3 | 继续完成微信小程序的前端和后端接口
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.25 | 完成系统设计文档关于总体设计部分的撰写 | 100% | 1
星期二 |  | 4.26 | 完成系统设计文档的整合 | 100% | 2
星期三 |  | 4.27 | 与组员进行交流，完成下一周的任务分配 | 100% | 3
星期四 |  | 4.28 | 学习微信小程序知识，并与后端人员完善接口 | 100% | 4
星期五 |  | 4.29 | 完成周报的撰写 | 100% | 5
星期六 |  | 4.30. | 继续完善前端页面 | 60% | 6
星期日 |  | 5.1 | 完善微信小程序后端接口 | 60% | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.2 | 完成软件需求分析PPT的制作 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 5.3 | 完成软件设计文档的撰写 |  |  |  |  | 100%
星期三 |  | 5.4 | 继续完善前端页面 |  |  |  |  | 80%
星期四 |  | 5.5 | 学习微信小程序知识，并与后端人员完善数据传递规范 |  |  |  |  | 80%
星期五 |  | 5.6 | 完成周报的撰写 |  |  |  |  | 100%
星期六 |  | 5.7 | 进行PPT汇报，并与老师交流进度 |  |  |  |  | 100%
星期日 |  | 5.8 | 完善微信小程序后端接口 |  |  |  |  | 80%
额外工作说明：
本周工作总结：完成系统设计文档

## 第11周工作周报
工作周报 日期： 2022-05-06
姓名： 刘雨果 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成软件设计文档用户界面部分文档的撰写 |  |  |  | 1 | 继续完善软件设计文档的剩余部分
2 | 完成软件需求分析PPT的制作 |  |  |  | 2 | 继续学习微信小程序的相关技术
3 | 完善微信小程序前端和后端接口，继续学习微信小程序的相关技术 |  |  |  | 3 | 继续完成微信小程序的前端和后端接口
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.2 | 完成软件需求分析PPT的制作 | 100% | 1
星期二 |  | 5.3 | 完成软件设计文档关于用户界面部分的撰写 | 100% | 2
星期三 |  | 5.4 | 继续完成前端界面 | 80% | 3
星期四 |  | 5.5 | 学习微信小程序知识，并与后端人员完善接口 | 80% | 4
星期五 |  | 5.6 | 完成周报的撰写 | 100% | 5
星期六 |  | 5.7 | 进行软件需求分析PPT汇报，并于老师交流进度 | 100% | 6
星期日 |  | 5.8 | 完善微信小程序后端接口 | 80% | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.9 | 小组讨论，软件设计文档的分工 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 5.10. | 完成软件设计文档的撰写 |  |  |  |  | 100%
星期三 |  | 5.11 | 提交软件设计文档，和老师交流和下阶段任务的分工 |  |  |  |  | 80%
星期四 |  | 5.12 | 学习微信小程序知识，并与后端人员完善数据传递规范 |  |  |  |  | 80%
星期五 |  | 5.13 | 完成周报的撰写 |  |  |  |  | 100%
星期六 |  | 5.14 | 完成软件设计文档的撰写 |  |  |  |  | 100%
星期日 |  | 5.15 | 完善微信小程序后端接口 |  |  |  |  | 80%
额外工作说明：
本周工作总结：完成软件设计文档用户界面部分文档的撰写，软件需求分析汇报PPT的制作

## 第12周工作周报
工作周报 日期： 2022-05-13
姓名： 刘雨果 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 继续完善软件设计文档的剩余部分 |  |  |  | 1 | 完成微信小程序前后端数据整合
2 | 继续学习微信小程序的相关技术 |  |  |  | 2 | 与老师讨论进度
3 | 继续完成微信小程序的前端和后端接口 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.9 | 小组讨论，软件设计文档的分工 | 100% | 1
星期二 |  | 5.10. | 完成软件设计文档的撰写 | 100% | 2
星期三 |  | 5.11 | 提交软件设计文档，和老师交流和下阶段任务的分工 | 80% | 3
星期四 |  | 5.12 | 学习微信小程序知识，并与后端人员完善数据传递规范 | 80% | 4
星期五 |  | 5.13 | 完成周报的撰写 | 100% | 5
星期六 |  | 5.14 | 对前端界面的一些问题进行修正 | 100% | 6 | 部分组件元素割裂感较强 | 更改wxss样式或更改组件 | 是
星期日 |  | 5.15 | 完善微信小程序后端接口 | 80% | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.16 | 与后端同学完成数据交换的规范 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 5.17 | 初步完成前后端数据交互 |  |  |  |  | 100%
星期三 |  | 5.18 | 和老师交流工作进展 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 5.19 | 进行下阶段任务的分工 |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 5.20. | 完成周报的撰写 |  |  |  |  | 100%
星期六 |  | 5.21 | 完善微信小程序后端接口 |  |  |  |  | 80%
星期日 |  | 5.22 | 完善微信小程序后端接口 |  |  |  |  | 80%
额外工作说明：
本周工作总结：完成软件设计文档用户界面部分文档的撰写，完善小程序后端接口