## 第8周工作周报
工作周报 日期：2022年4月15日
姓名：樊杨-2019141480131 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 修改项目需求规格说明书 |  |  |  | 1 | 根据老师的安排，进一步完善项目需求规格说明书
2 | 学习后端技术 |  |  |  | 2 | 继续学习后端技术
3 | 小组讨论关于人脸识别、语音识别的api实现 |  |  |  | 3 | 尝试不同的api接口，前后的统一
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-04-11 | 完善项目需求规格说明书 | 80 | 1
星期二 |  | 2022-04-12 | 学习后端技术SpringBoot | 50 | 2 | 反射机制原理不理解 | 查阅博客，并请教擅长java的同学 | 是
星期三 |  | 2022-04-13 | 向老师汇报目前的进度，并记录老师提出的修改意见 | 100 | 3
星期四 |  | 2022-04-14 | 根据老师提出的修改意见，小组内进行讨论分工 | 100 | 4
星期五 |  | 2022-04-15 | 根据小组分工，修改项目需求规格说明书 | 70 | 5 | 功能模块分级，层次化 | 分工完成不同模块 | 是
星期六 |  | 2022-04-16 | 学习语音识别、人脸识别api | 70 | 6 | api参数规定不统一 | 前后端讨论采用相同的接口参数 | 是
星期日 |  | 2022-04-17 | 提交工作周报和进度 | 100 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-04-18 | 继续完善软件需求规格说明书，并在小组内进行提交 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 2022-04-19 | 组长汇总并上传 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 2022-04-20 | 听取老师的意见和安排 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 2022-04-21 | 小组讨论分工 |  |  |  |  | 90
星期五 |  | 2022-04-22 | 修改相关文档 |  |  |  |  | 90
星期六 |  | 2022-04-23 | 学习后端技术 |  |  |  |  | 50
星期日 |  | 2022-04-24 | 准备编码部分 |  |  |  |  | 50
额外工作说明：使用固定模版撰写周报
本周工作总结：本周最重要的是修改软件需求规格说明书，并且赶了下后端技术的学习进度。

## 第9周工作周报
工作周报 日期：2022年4月21日
姓名：樊杨-2019141480131 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 撰写项目设计文档部分内容 |  |  |  | 1 | 进一步完善项目需求规格说明书
2 | 编写了部分后端接口 |  |  |  | 2 | 继续推进后端接口开发
3 | 配合另一位后端同学运行了示例项目 |  |  |  | 3 | 现有接口的调试工作继续进行
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-04-11 | 进行项目需求规格说明书的编写 | 80 | 1
星期二 |  | 2022-04-12 | 配合使用了交互框架 goeasy | 40 | 2 | 遇到了一些BUG | 搜索网上资料解决 | 是
星期三 |  | 2022-04-13 | 设计了项目数据库的部分测试数据，便于后端调试 | 100 | 3
星期四 |  | 2022-04-14 | 完成员工厨房部分的其他功能接口实现 | 100 | 4
星期五 |  | 2022-04-15 | 根据小组分工，撰写项目设计文档 | 60 | 5
星期六 |  | 2022-04-16 | 定义厨房的操作管理部分详细接口 | 40 | 6
星期日 |  | 2022-04-17 | 提交工作周报和进度 | 100 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-04-18 | 完成项目设计文档 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 2022-04-19 | 继续开发厨房功能模块其他的后端接口 |  |  |  |  | 80
星期三 |  | 2022-04-20 | 制作项目需求说明书课堂展示报告 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 2022-04-21 | 小组讨论分工 |  |  |  |  | 90
星期五 |  | 2022-04-22 | 熟悉百度智能云语音识别接口的使用 |  |  |  |  | 90
星期六 |  | 2022-04-23 | 利用百度智能云接口跑同示例项目 |  |  |  |  | 50
星期日 |  | 2022-04-24 | 总结本周工作 |  |  |  |  | 50
额外工作说明：使用固定模版撰写周报
本周工作总结：本周完成了软件需求规格说明书，并编写了部分接口。

## 第10周工作周报
工作周报 日期：2022年4月29日
姓名：樊杨-2019141480131 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 继续完成设计文档 |  |  |  | 1 | 根据老师的指导，进一步修改设计文档
2 | 学习百度语音识别接口的使用 |  |  |  | 2 | 编写语音识别功能
3 | 为下一周的展示做准备，继续编写相关后端代码 |  |  |  | 3 | 继续完成文档任务
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-04-25 | 编写设计文档 | 80 | 1 | 设计文档中可能存在不完善的部分 | 小组讨论 | 是
星期二 |  | 2022-04-26 | 复习软件项目管理相关内容，准备考试 | 100 | 2
星期三 |  | 2022-04-27 | 期中考试，巩固课堂所学 | 100 | 3
星期四 |  | 2022-04-28 | 学习百度语音识别接口的使用 | 100 | 4 | 调用语音识别接口不熟练 | 查阅手册，指定特定参数进行调用 | 是
星期五 |  | 2022-04-29 | 修改设计文档中自己负责的部分 | 100 | 5
星期六 |  | 2022-04-30 | 小组讨论修改并完善文档 | 100 | 6
星期日 |  | 2022-05-01 | 休息 | 100 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-05-02 | 进一步修改文档 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 2022-05-03 | 尝试语音识别功能的开发 |  |  |  |  | 20
星期三 |  | 2022-05-04 | 尝试语音识别功能的开发 |  |  |  |  | 40
星期四 |  | 2022-05-05 | 尝试语音识别功能的开发 |  |  |  |  | 60
星期五 |  | 2022-05-06 | 尝试语音识别功能的开发 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 2022-05-07 | 继续学习其他后端技术 |  |  |  |  | 90
星期日 |  | 2022-05-08 | 进行前后端匹配，调用接口完全实现相关模块功能 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：专门学习设计文档中的各部分内容的撰写要点
本周工作总结：本周基本完成了设计阶段，小组内进行讨论分工，已初步完成设计文档的撰写，并同步进行开发（主要是语音识别功能），同时已完成需求答辩ppt，开始进行下一步的答辩准备

## 第y周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 |  |  | 1
星期二 |  | 10.18 |  |  | 2
星期三 |  | 10.19 |  |  | 3
星期四 |  | 10.2O |  |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24
星期二 |  | 10.25
星期三 |  | 10.26
星期四 |  | 10.27
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：