## 第十周工作周报
工作周报 日期：2022年4月29日
姓名：黄晨钊-2019141440307 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 继续完成设计文档 |  |  |  | 1 | 根据老师的指导，进一步修改设计文档
2 | 制作需求分析报告ppt |  |  |  | 2 | 继续学习vue相关技术
3 | 为下一周的展示做准备，继续编写相关前端代码 |  |  |  | 3 | 继续完成文档任务，完成答辩
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-04-25 | 将大家对于设计文档编写的内容进行汇总，进一步讨论每一部分的完成情况 | 80 | 1 | 设计文档中可能存在不完善的部分 | 小组讨论 | 是
星期二 |  | 2022-04-26 | 进行小组展示准备，商讨分工 | 100 | 2
星期三 |  | 2022-04-27 | 期中考试，考察项目计划相关知识点 | 100 | 3
星期四 |  | 2022-04-28 | 学习vue相关技术 | 100 | 4 | 调用语音识别接口不熟练 | 查阅手册，指定特定参数进行调用 | 是
星期五 |  | 2022-04-29 | 修改设计文档中自己负责的部分 | 100 | 5 | 设计文档的引言部分 | 参考其他文档，对设计文档继续撰写 | 是
星期六 |  | 2022-04-30 | 小组讨论修改并完善文档 | 100 | 6
星期日 |  | 2022-05-01 | 编写需求分析ppt，准备下周展示 | 80 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-05-02 | 将大家对于设计文档编写的内容进行汇总，进一步讨论每一部分的完成情况 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 2022-05-03 | 修改设计文档中不完善的部分 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 2022-05-04 | 将需求分析ppt汇总，准备需求答辩 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 2022-05-05 | 编写前端代码，开始着手实现服务员模块 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 2022-05-06 | 进行下一步的文档编写 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 2022-05-07 | 继续学习前端技术 |  |  |  |  | 90
星期日 |  | 2022-05-08 | 进行前后端匹配，调用接口完全实现相关模块功能 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：专门学习设计文档中的各部分内容的撰写要点
本周工作总结：本周基本完成了设计阶段，小组内进行讨论分工，已初步完成设计文档的撰写，并同步进行开发，同时已完成需求答辩ppt，开始进行下一步的答辩准备

## 第九周工作周报
工作周报 日期：2022年4月22日
姓名：黄晨钊-2019141440307 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 初步完成设计文档 |  |  |  | 1 | 根据老师的指导，进一步修改设计文档
2 | 完善需求规格说明书 |  |  |  | 2 | 继续学习vue相关技术
3 | 为下一周的展示和期中做准备 |  |  |  | 3 | 继续完成文档任务
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-04-18 | 继续完成需求规格说明书 | 100 | 1 | 需求说明书中调用的外部接口没有详细的接口信息 | 参考开发文档撰写相关接口信息 | 是
星期二 |  | 2022-04-19 | 小组讨论需求问题 | 100 | 2
星期三 |  | 2022-04-20 | 根据老师的要求开始进行设计文档的编写，小组内进行讨论并确认分工 | 100 | 3
星期四 |  | 2022-04-21 | 学习vue相关技术 | 100 | 4 | 调用人脸识别接口出现问题 | 查阅手册，指定特定参数进行调用 | 是
星期五 |  | 2022-04-22 | 撰写设计文档中自己负责的部分 | 100 | 5 | 设计文档的引言部分 | 参考其他文档，对设计文档继续撰写 | 是
星期六 |  | 2022-04-23 | 进一步了解设计文档的编写，修改并完善文档 | 100 | 6
星期日 |  | 2022-04-24 | 准备期中考试，复习相关知识点 | 80 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-04-25 | 将大家对于设计文档编写的内容进行汇总，进一步讨论每一部分的完成情况 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 2022-04-26 | 修改设计文档中不完善的部分，进行小组展示准备 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 2022-04-27 | 根据老师的指导意见进行修改，小组讨论需要修改的部分 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 2022-04-28 | 修改设计文档中不完善的部分 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 2022-04-29 | 进行下一步的文档编写 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 2022-04-30 | 继续学习前端技术 |  |  |  |  | 90
星期日 |  | 2022-05-01 | 准备进入深入编码阶段 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：专门学习设计文档中的各部分内容的撰写要点
本周工作总结：本周基本结束了需求文档的编写，开始进行设计阶段，小组内进行讨论分工，已初步完成设计文档的撰写，并同步进行开发

## 第八周工作周报
工作周报 日期：2022年4月15日
姓名：黄晨钊-2019141440307 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 修改项目需求规格说明书（添加部署需求、功能模块和外部接口） |  |  |  | 1 | 根据老师的安排，进一步完善项目需求规格说明书
2 | 学习前端框架，尤其是JavaScript |  |  |  | 2 | 继续学习vue前端技术
3 | 小组讨论关于人脸识别、语音识别的api实现 |  |  |  | 3 | 尝试不同的api接口，前后的统一
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-04-11 | 完善项目需求规格说明书 | 80 | 1 | 关于部署需求的添加 | 分工合作进行修改 | 是
星期二 |  | 2022-04-12 | 学习前端技术Vue+axios | 50 | 2 | javascript异步执行不理解 | 多查阅知识点学习异步同步 | 是
星期三 |  | 2022-04-13 | 向老师汇报目前的进度，并记录老师提出的修改意见 | 100 | 3
星期四 |  | 2022-04-14 | 根据老师提出的修改意见，小组内进行讨论分工 | 100 | 4
星期五 |  | 2022-04-15 | 根据小组分工，修改项目需求规格说明书 | 70 | 5 | 功能模块分级，层次化 | 分工完成不同模块 | 是
星期六 |  | 2022-04-16 | 学习语音识别、人脸识别api | 70 | 6 | api参数规定不统一 | 前后端讨论采用相同的接口参数 | 是
星期日 |  | 2022-04-17 | 提交工作周报和进度 | 100 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-04-18 | 继续完善软件需求规格说明书，并在小组内进行提交 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 2022-04-19 | 组长汇总并上传 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 2022-04-20 | 听取老师的意见和安排 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 2022-04-21 | 小组讨论分工 |  |  |  |  | 90
星期五 |  | 2022-04-22 | 修改相关文档 |  |  |  |  | 90
星期六 |  | 2022-04-23 | 学习前端技术 |  |  |  |  | 50
星期日 |  | 2022-04-24 | 准备编码部分 |  |  |  |  | 50
额外工作说明：使用固定模版撰写周报
本周工作总结：本周最重要的是修改软件需求规格说明书，并将功能进行模块化组织。