## 第13周工作周报
工作周报 日期：2022年5月20日
姓名：李美瑾-2019141420032 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成了管理员功能模块大部分接口的后端开发 |  |  |  | 1 | 对接口进行测试和发现问题
2 | 用API fox对接口进行测试 |  |  |  | 2 | 记录测试结果撰写项目测试报告
3 | 确定了项目测试文档大纲，分配了测试任务 |  |  |  | 3 | 进行单元测试和功能模块测试
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.16 | 完善和整合了软件设计文档 | 100 | 1
星期二 |  | 5.17 | 继续开发管理员功能模块其他的后端接口 | 85 | 2
星期三 |  | 5.18 | 用API fox对已经完成开发的接口进行测试 | 60 | 3
星期四 |  | 5.19 | 总结进度并制定工作计划 | 90 | 4
星期五 |  | 5.2 | 确定厨师功能板块的最终设计 | 70 | 5
星期六 |  | 5.21 | 完成人脸识别API接口的精度测试 | 70 | 6
星期日 |  | 5.22 | 总结本周工作 | 100 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.23 | 设计服务员功能模块的测试用例 |  |  |  |  | 25
星期二 |  | 5.24 | 进行服务员功能模块的测试 |  |  |  |  | 25
星期三 |  | 5.25 | 撰写服务员功能模块的测试文档 |  |  |  |  | 25
星期四 |  | 5.26 | 总结进度并制定工作计划 |  |  |  |  | 90
星期五 |  | 5.27 | 提交周报 |  |  |  |  | 100
星期六 |  | 5.28 | 完成集成测试 |  |  |  |  | 30
星期日 |  | 5.29 | 总结本周工作 |  |  |  |  | 100
额外工作说明：使用固定模版撰写周报
本周工作总结：本周完成了一部分后端接口的功能测试，85%的后端功能开发，确定了测试文档大纲并分配了测试任务。

## 第12周工作周报
工作周报 日期：2022年5月13日
姓名：李美瑾-2019141420032 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成了课堂项目设计汇报 |  |  |  | 1 | 和老师讨论设计书中存在的一些问题
2 | 完成了项目设计说明书中系统防错设计部分的撰写 |  |  |  | 2 | 修改并完善最终的软件设计书
3 | 完成了菜品管理部分功能接口的开发 |  |  |  | 3 | 商量并解决存在BUG
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.9 | 完善和整合了软件设计文档 | 95 | 1
星期二 |  | 5.1 | 完成了菜品管理中添加菜品、修改菜品信息，以及根据ID或者名称进行查询的功能接口 | 45 | 2 | 存在BUG | 在网上查询相关问题 | 是
星期三 |  | 5.11 | 完成了课堂项目设计的展示汇报 | 100 | 3
星期四 |  | 5.12 | 讨论了厨师功能的进一步优化和改善 | 100 | 4
星期五 |  | 5.13 | 提交周报并制定下一步的工作计划 | 100 | 5
星期六 |  | 5.14 | 使用API FOX对本周开发接口进行测试 | 45 | 6
星期日 |  | 5.15 | 提交工作周报和进度 | 100 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.16 | 完成项目设计文档 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 5.17 | 继续开发管理员功能模块其他的后端接口 |  |  |  |  | 75
星期三 |  | 5.18 | 用API fox对已经完成开发的接口进行测试 |  |  |  |  | 60
星期四 |  | 5.19 | 总结进度并制定工作计划 |  |  |  |  | 90
星期五 |  | 5.2 | 确定厨师功能板块的最终设计 |  |  |  |  | 60
星期六 |  | 5.21 | 完成人脸识别API接口的精度测试 |  |  |  |  | 70
星期日 |  | 5.22 | 总结本周工作 |  |  |  |  | 100
额外工作说明：使用固定模版撰写周报
本周工作总结：本周完成软件设计汇报课堂展示PPT制作，发现并讨论了存在的相关问题，根据提供的建议撰写和修改了软件项目设计文档，并完成了一些后端接口开发。

## 第11周工作周报
工作周报 日期：2022年5月6日
姓名：李美瑾-2019141420032 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完善并整合了已有的软件设计文档 |  |  |  | 1 | 继续完善项目UI设计文档
2 | 完成并测试了员工业绩数据可视化功能 |  |  |  | 2 | 完成并测试了菜品销售数据可视化功能
3 | 和前端人员完成了大部分功能的对接 |  |  |  | 3 | 商量并解决存在BUG
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.2 | 完善和整合了软件设计文档 | 90 | 1
星期二 |  | 5.3 | 完成管理员功能模块的员工销售业绩统计的数据可视化功能 | 100 | 2 | 出现点击时间选择器无反应BUG | 在网上查询相关问题 | 是
星期三 |  | 5.4 | 对员工销售业绩的数据可视化进行了测试 | 100 | 3
星期四 |  | 5.5 | 阅读了百度智能云官方文档 | 100 | 4
星期五 |  | 5.6 | 根据小组分工，讨论了下周PPT讲解内容 | 70 | 5
星期六 |  | 5.7 | 和前端人员一起商量下周开发事宜 | 100 | 6
星期日 |  | 5.8 | 提交工作周报和进度 | 100 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.9 | 完成项目设计文档 |  |  |  |  | 85
星期二 |  | 5.1 | 继续开发管理员功能模块其他的后端接口 |  |  |  |  | 70
星期三 |  | 5.11 | 用API fox对已经完成开发的接口进行测试 |  |  |  |  | 60
星期四 |  | 5.12 | 总结进度并制定工作计划 |  |  |  |  | 90
星期五 |  | 5.13 | 熟悉百度智能云语音识别接口的使用 |  |  |  |  | 50
星期六 |  | 5.14 | 和前端人员一起商量进一步开发事宜 |  |  |  |  | 70
星期日 |  | 5.15 | 总结本周工作 |  |  |  |  | 100
额外工作说明：使用固定模版撰写周报
本周工作总结：本周完成了课堂展示PPT制作，完成了UI模型的设计，并完成了一些后端接口开发。

## 第10周工作周报
工作周报 日期：2022年4月29日
姓名：李美瑾-2019141420032 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 撰写项目UI设计文档中4.3服务员面设计—4.4后厨系统界面设计内容 |  |  |  | 1 | 继续完善项目UI设计文档
2 | 继续编写了员工销售统计、菜品销售统计后端接口 |  |  |  | 2 | 编写数据可视化的相关接口
3 | 成功运行了百度云人脸识别示例项目 |  |  |  | 3 | 和前端开发者一起调试其他接口使用情况
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.25 | 编写了软件设计文档，服务员和后厨人员UI设计部分的内容 | 90 | 1 | 没有合适模板 | 在网上查找了相关内容 | 是
4.26
星期二 |  | 4.26 | 将交互框架 goeasy运用到了项目中 | 100 | 2
4.28
星期三 |  | 4.27 | 完成管理员功能模块的员工销售业绩统计、菜品销售情况统计接口 | 100 | 3
4.294
星期四 |  | 4.28 | 完成了负责上传图片的图片服务端开发 | 100 | 4
4.312
星期五 |  | 4.29 | 根据小组分工，讨论了下周PPT讲解内容 | 70 | 5
4.33
星期六 |  | 4.3 | 和前端人员一起商量下周开发事宜 | 100 | 6
4.348
星期日 |  | 5.1 | 提交工作周报和进度 | 100 | 7
4.366
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.2 | 完成项目设计文档 |  |  |  |  | 50
星期二 |  | 5.3 | 继续开发管理员功能模块其他的后端接口 |  |  |  |  | 55
星期三 |  | 5.4 | 进行项目需求的课堂展示 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 5.5 | 总结进度并制定工作计划 |  |  |  |  | 90
星期五 |  | 5.6 | 熟悉百度智能云语音识别接口的使用 |  |  |  |  | 25
星期六 |  | 5.7 | 和前端人员一起商量进一步开发事宜 |  |  |  |  | 50
星期日 |  | 5.8 | 总结本周工作 |  |  |  |  | 100
额外工作说明：使用固定模版撰写周报
本周工作总结：本周完成了进一步完善了部分项目设计文档，并完成了一些后端接口开发。

## 第9周工作周报
工作周报 日期：2022年4月22日
姓名：李美瑾-2019141420032 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 撰写项目设计文档部分内容 |  |  |  | 1 | 根据老师的安排，进一步完善项目需求规格说明书
2 | 编写了部分后端接口 |  |  |  | 2 | 继续后端接口开发
3 | 成功运行了GoEasy示例项目 |  |  |  | 3 | 继续调试其他接口
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 | 提交了项目需求规格说明书 | 100 | 1
星期二 |  | 4.19 | 实践使用了交互框架 goeasy | 60 | 2 | 遇到了一些BUG | 搜索网上资料解决 | 是
星期三 |  | 4.2 | 完成员工管理部分的其他功能接口实现，包括根据员工姓名进行模糊查询、统计员工的业绩等 | 100 | 3
星期四 |  | 4.21 | 在项目数据库中增加了很多测试数据，便于后端调试 | 80 | 4
星期五 |  | 4.22 | 根据小组分工，撰写项目设计文档 | 70 | 5
星期六 |  | 4.23 | 定义管理员的菜品管理部分详细接口 | 70 | 6
星期日 |  | 4.24 | 提交工作周报和进度 | 100 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25 | 完成项目设计文档 |  |  |  |  | 20
星期二 |  | 4.26 | 继续开发管理员功能模块其他的后端接口 |  |  |  |  | 20
星期三 |  | 4.27 | 制作项目需求说明书课堂展示报告 |  |  |  |  | 30
星期四 |  | 4.28 | 小组讨论分工 |  |  |  |  | 90
星期五 |  | 4.29 | 熟悉百度智能云语音识别接口的使用 |  |  |  |  | 90
星期六 |  | 4.3 | 利用百度智能云接口跑同示例项目 |  |  |  |  | 50
星期日 |  | 5.1 | 总结本周工作 |  |  |  |  | 50
额外工作说明：使用固定模版撰写周报
本周工作总结：本周完成了软件需求规格说明书，并根据需求说明书撰写了部分项目设计文档，并成功跑通了GoEasy示例项目。

## 第8周工作周报
工作周报 日期：2022年4月15日
姓名：李美瑾-2019141420032 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 修改项目需求规格说明书（添加部署需求、功能模块和外部接口） |  |  |  | 1 | 根据老师的安排，进一步完善项目需求规格说明书
2 | 编写了部分后端接口，深入学习了MyBatis，了解了GoEasy使用 |  |  |  | 2 | 继续后端接口开发
3 | 小组讨论关于人脸识别、语音识别的api实现 |  |  |  | 3 | 尝试不同的api接口，前后的统一
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-04-11 | 完善项目需求规格说明书 | 80 | 1 | 外部接口的完善 | 分工合作进行修改 | 是
星期二 |  | 2022-04-12 | 学习后端技术栈 goeasy | 50 | 2 | api使用不熟悉 | 多查阅底层实现，理解api规范和底层原理 | 是
星期三 |  | 2022-04-13 | 完成员工管理部分的其他功能接口实现，包括根据员工姓名进行模糊查询、统计员工的业绩等 | 100 | 3
星期四 |  | 2022-04-14 | 学习 Mybatis，学会了如何利用 Mysql 注入和 ResultMap，在不新建数据库实体类的条件 下返回需要的多余字段。 | 100 | 4
星期五 |  | 2022-04-15 | 根据小组分工，修改项目需求规格说明书 | 70 | 5 | 功能模块分级，层次化 | 分工完成不同模块 | 是
星期六 |  | 2022-04-16 | 申请百度智能云 | 70 | 6 | 有4个组员使用期限均已到期 | 付费使用 | 是
星期日 |  | 2022-04-17 | 提交工作周报和进度 | 100 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-04-18 | 继续完善软件需求规格说明书，并在小组内进行提交 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 2022-04-19 | 继续开发管理员功能模块其他的后端接口 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 2022-04-20 | 听取老师的意见和安排 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 2022-04-21 | 小组讨论分工 |  |  |  |  | 90
星期五 |  | 2022-04-22 | 修改相关文档 |  |  |  |  | 90
星期六 |  | 2022-04-23 | 明确数据传输格式 |  |  |  |  | 50
星期日 |  | 2022-04-24 | 详细定义功能接口 |  |  |  |  | 50
额外工作说明：使用固定模版撰写周报
本周工作总结：本周最重要的是修改软件需求规格说明书，并将功能进行模块化组织。