## 第x周工作周报
工作周报 日期： 2022.04.15
姓名： 刘雨果 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 利用colorUI对微信小程序的前端页面进行了初步搭建 |  |  |  | 1 | 根据老师提出的建议修改需求说明书
2 | 学习人脸识别的相关知识 |  |  |  | 2 | 继续丰富前端框架
3 | 完善需求说明书 |  |  |  | 3 | 学习微信小程序的相关知识
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 | 主要学习人脸识别的相关知识 | 50% | 1
星期二 |  | 4.12 | 完成微信小程序colorUI框架的搭建 | 100% | 2
星期三 |  | 4.13 | 向老师汇报工作情况，听取意见 | 100% | 3
星期四 |  | 4.14 | 根据老师的意见，对需求说明书的修改进行分工 | 60% | 4 | 功能模块需要分层 | 根据模块分工完成任务 | 是
星期五 |  | 4.15 | 对微信小程序前端页面进行初步编写 | 50% | 5 | 组件的样式调用出现问题 | 查阅文档 | 是
星期六 |  | 4.16 | 学习语音识别相关知识 | 70% | 6
星期日 |  | 4.17 | 完成周报的撰写 | 100% | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18 | 继续根据老师的要求完善需求说明书 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 4.19 | 完成需求说明书的汇总，并由组长进行提交 |  |  |  |  | 100%
星期三 |  | 4.2 | 听取老师意见，进行下一步工作 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 4.21 | 对接下来的工作进行计划和分工 |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 4.22 | 继续学习微信小程序的相关知识 |  |  |  |  | 60%
星期六 |  | 4.23 | 继续完善微信小程序前端页面的搭建 |  |  |  |  | 80%
星期日 |  | 4.24 | 完成周报的撰写并提交 |  |  |  |  | 100%
额外工作说明：
本周工作总结：本周主要完成了软件需求说明书的撰写和修改，并对微信小程序的前端页面进行了初步编写

## 第y周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 |  |  | 1
星期二 |  | 10.18 |  |  | 2
星期三 |  | 10.19 |  |  | 3
星期四 |  | 10.2O |  |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24
星期二 |  | 10.25
星期三 |  | 10.26
星期四 |  | 10.27
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：