## 第十四周工作周报
工作周报 日期：2022年5月27日
姓名：黄晨钊-2019141440307 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 代码编写 |  |  |  | 1 | 继续进行编码工作
2 | 测试功能模块并编写测试文档 |  |  |  | 2 | 编写测试文档
3 | 讨论编码中遇到的问题 |  |  |  | 3 | 准备答辩
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-05-23 | 编写前端代码，实现管理员相关功能页面 | 80 | 1 | 编码当中发现前端部分需要在风格上保持一致 | 和负责前端的同学进行及时的沟通 | 是
星期二 |  | 2022-05-24 | 编写前端代码，完善和测试管理员前端功能 | 100 | 2 | 对于需求中的功能需求需要进行修改，建立可测试的指标 | 学习软件设计中本模块的内容 | 是
星期三 |  | 2022-05-25 | 对服务员模块进行测试 | 90 | 3
星期四 |  | 2022-05-26 | 和小组成员对测试文档进行优化 | 100 | 4
星期五 |  | 2022-05-27 | 和后端成员一起部署项目 | 100 | 5 | 一些功能出现bug | 与后端成员讨论并解决 | 是
星期六 |  | 2022-05-28 | 提交相关结果 | 100 | 6
星期日 |  | 2022-05-29 | 小组准备项目答辩 | 80 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-05-30 | 合并本周完成的编码任务 |  |  |  |  | 80
星期二 |  | 2022-05-31 | 进行测试工作 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 2022-06-01 | 小组集中讨论编码和测试中遇到的问题 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 2022-06-02 | 根据讨论结果对于代码和文档进行修改 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 2022-06-03 | 完成自己负责的编码工作 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 2022-06-04 | 完成集成测试 |  |  |  |  | 90
星期日 |  | 2022-06-05 | 总结本周工作 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：前端编码时需要保证界面风格的统一
本周工作总结：本周进行编码阶段，编写测试用例，协助后端成员进行项目部署。

## 第十三周工作周报
工作周报 日期：2022年5月20日
姓名：黄晨钊-2019141440307 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 修改项目需求规格说明书，以符合实际开发结果，并根据实际运行量化非性能需求 |  |  |  | 1 | 继续进行前端编码工作
2 | 编写部分前端代码，深入学习了vue前端框架 |  |  |  | 2 | 协助小组其他成员进行测试
3 | 根据编码中遇到的问题，修改设计文档和需求文档中的内容 |  |  |  | 3 | 根据实际开发结果修改文档
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-05-16 | 修改项目需求规格说明书，以符合实际开发结果，并根据实际运行量化非性能需求 | 80 | 1 | 一些需求和实际项目成果有偏差 | 小组讨论并根据实际项目修改需求说明书 | 是
星期二 |  | 2022-05-17 | 学习vue框架、axios传参方法 | 100 | 2
星期三 |  | 2022-05-18 | 进行小组集中讨论，和前端成员进行商讨，制定前端目标 | 90 | 3
星期四 |  | 2022-05-19 | 编写前端代码，实现服务员相关功能页面 | 100 | 4
星期五 |  | 2022-05-20 | 编写前端代码，完善和测试服务员前端功能 | 100 | 5 | 一些功能出现bug | 与前端成员讨论并解决 | 是
星期六 |  | 2022-05-21 | 小组讨论修改并完善文档 | 100 | 6
星期日 |  | 2022-05-22 | 与后端成员进行沟通，匹配前后端接口 | 80 | 7 | 后端拿不到前端传来的值 | 查阅资料，定位前端传参的问题 | 是
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-05-23 | 上传上周完成的代码至github |  |  |  |  | 80
星期二 |  | 2022-05-24 | 协助小组其他成员进行服务员功能模块的测试 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 2022-05-25 | 小组讨论制定下一阶段的编码和测试任务 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 2022-05-26 | 编码 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 2022-05-27 | 编码 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 2022-05-28 | 前后端匹配协同开发 |  |  |  |  | 90
星期日 |  | 2022-05-29 | 总结本周工作，学习相关技术 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：前端编码时需要保证界面风格的统一
本周工作总结：本周进行编码阶段，并编写测试用例，根据项目实际开发完善了文档

## 第十二周工作周报
工作周报 日期：2022年5月13日
姓名：黄晨钊-2019141440307 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成设计文档中最后剩余的部分，将设计部分结束 |  |  |  | 1 | 根据老师的指导，进一步修改设计文档
2 | 根据展示后老师的要求，开展小组讨论对于设计部分进行修改 |  |  |  | 2 | 继续学习vue相关技术
3 | 进入编码阶段，进行编码内容的梳理和分工 |  |  |  | 3 | 完成设计文档的全部内容
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-05-09 | 将已经编写完成的设计部分进行汇总，总结展示过程中老师提出的问题 | 80 | 1 | 设计文档中可能存在不完善的部分 | 小组讨论 | 是
星期二 |  | 2022-05-10 | 小组讨论对于老师提出的厨师模块的实现方式 | 100 | 2
星期三 |  | 2022-05-11 | 将设计文档中需要修改的数据库设计等内容进行分工 | 90 | 3 | 目前已有的餐厅系统中并没有涉及厨师的语音识别部分 | 小组成员调研已有的成熟的餐厅系统如何实现厨师模块的功能 | 是
星期四 |  | 2022-05-12 | 完成设计文档 | 100 | 4
星期五 |  | 2022-05-13 | 准备进入编码阶段，梳理需要完成的编码任务 | 100 | 5
星期六 |  | 2022-05-14 | 小组讨论修改并完善设计文档 | 100 | 6
星期日 |  | 2022-05-15 | 学习vue相关技术 | 80 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-05-16 | 总结编码部分的任务及分工 |  |  |  |  | 80
星期二 |  | 2022-05-17 | 修改设计文档中不完善的部分 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 2022-05-18 | 讨论厨师模块的功能实现细节 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 2022-05-19 | 编写前端代码，进行厨师功能模块的编写 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 2022-05-20 | 进行下一步的文档编写 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 2022-05-21 | 继续学习前端技术 |  |  |  |  | 90
星期日 |  | 2022-05-22 | 提交成果，进行小组讨论，如何进一步修改完善 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：厨师功能模块需要考虑的影响因素较多，需要进一步调研
本周工作总结：本周基本完成了设计阶段，开始进入编码阶段

## 第十一周工作周报
工作周报 日期：2022年5月6日
姓名：黄晨钊-2019141440307 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 继续完成设计文档 |  |  |  | 1 | 根据老师的指导，进一步修改设计文档
2 | 制作需求分析报告ppt |  |  |  | 2 | 继续学习vue相关技术
3 | 编写语音识别功能前端代码 |  |  |  | 3 | 继续完成文档任务，继续完善语音识别功能
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-05-02 | 将大家对于设计文档编写的内容进行汇总，进一步讨论每一部分的完成情况 | 80 | 1 | 设计文档中可能存在不完善的部分 | 小组讨论 | 是
星期二 |  | 2022-05-03 | 编写ppt中需求概述以及功能需求部分 | 100 | 2
星期三 |  | 2022-05-04 | 语音识别功能开始编写 | 60 | 3 | 前端界面获取语音并传给后端存在困难 | 前端人员讨论 | 否
星期四 |  | 2022-05-05 | 学习vue相关技术 | 100 | 4
星期五 |  | 2022-05-06 | 需求ppt整合，准备需求答辩 | 100 | 5
星期六 |  | 2022-05-07 | 小组讨论修改并完善设计文档 | 100 | 6
星期日 |  | 2022-05-08 | 学习vue相关技术 | 80 | 7 | 调用语音识别接口不熟练 | 查阅手册，指定特定参数进行调用 | 是
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-05-09 | 语音识别部分的前端还没有完成，需要继续完成 |  |  |  |  | 80
星期二 |  | 2022-05-10 | 修改设计文档中不完善的部分 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 2022-05-11 | 语音识别功能和后端进行讨论合作 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 2022-05-12 | 编写前端代码，进行语音识别部分的实现 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 2022-05-13 | 进行下一步的文档编写 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 2022-05-14 | 继续学习前端技术 |  |  |  |  | 90
星期日 |  | 2022-05-15 | 提交成果，进行小组讨论，如何进一步修改完善 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：语音识别部分涉及到关键词识别问题，需要特别学习
本周工作总结：本周基本完成了设计阶段，同时已完成需求答辩ppt，开始进行下一步的语音识别的功能实现

## 第十周工作周报
工作周报 日期：2022年4月29日
姓名：黄晨钊-2019141440307 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 继续完成设计文档 |  |  |  | 1 | 根据老师的指导，进一步修改设计文档
2 | 制作需求分析报告ppt |  |  |  | 2 | 继续学习vue相关技术
3 | 为下一周的展示做准备，继续编写相关前端代码 |  |  |  | 3 | 继续完成文档任务，完成答辩
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-04-25 | 将大家对于设计文档编写的内容进行汇总，进一步讨论每一部分的完成情况 | 80 | 1 | 设计文档中可能存在不完善的部分 | 小组讨论 | 是
星期二 |  | 2022-04-26 | 进行小组展示准备，商讨分工 | 100 | 2
星期三 |  | 2022-04-27 | 期中考试，考察项目计划相关知识点 | 100 | 3
星期四 |  | 2022-04-28 | 学习vue相关技术 | 100 | 4 | 调用语音识别接口不熟练 | 查阅手册，指定特定参数进行调用 | 是
星期五 |  | 2022-04-29 | 修改设计文档中自己负责的部分 | 100 | 5 | 设计文档的引言部分 | 参考其他文档，对设计文档继续撰写 | 是
星期六 |  | 2022-04-30 | 小组讨论修改并完善文档 | 100 | 6
星期日 |  | 2022-05-01 | 编写需求分析ppt，准备下周展示 | 80 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-05-02 | 将大家对于设计文档编写的内容进行汇总，进一步讨论每一部分的完成情况 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 2022-05-03 | 修改设计文档中不完善的部分 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 2022-05-04 | 将需求分析ppt汇总，准备需求答辩 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 2022-05-05 | 编写前端代码，开始着手实现服务员模块 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 2022-05-06 | 进行下一步的文档编写 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 2022-05-07 | 继续学习前端技术 |  |  |  |  | 90
星期日 |  | 2022-05-08 | 进行前后端匹配，调用接口完全实现相关模块功能 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：专门学习设计文档中的各部分内容的撰写要点
本周工作总结：本周基本完成了设计阶段，小组内进行讨论分工，已初步完成设计文档的撰写，并同步进行开发，同时已完成需求答辩ppt，开始进行下一步的答辩准备

## 第九周工作周报
工作周报 日期：2022年4月22日
姓名：黄晨钊-2019141440307 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 初步完成设计文档 |  |  |  | 1 | 根据老师的指导，进一步修改设计文档
2 | 完善需求规格说明书 |  |  |  | 2 | 继续学习vue相关技术
3 | 为下一周的展示和期中做准备 |  |  |  | 3 | 继续完成文档任务
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-04-18 | 继续完成需求规格说明书 | 100 | 1 | 需求说明书中调用的外部接口没有详细的接口信息 | 参考开发文档撰写相关接口信息 | 是
星期二 |  | 2022-04-19 | 小组讨论需求问题 | 100 | 2
星期三 |  | 2022-04-20 | 根据老师的要求开始进行设计文档的编写，小组内进行讨论并确认分工 | 100 | 3
星期四 |  | 2022-04-21 | 学习vue相关技术 | 100 | 4 | 调用人脸识别接口出现问题 | 查阅手册，指定特定参数进行调用 | 是
星期五 |  | 2022-04-22 | 撰写设计文档中自己负责的部分 | 100 | 5 | 设计文档的引言部分 | 参考其他文档，对设计文档继续撰写 | 是
星期六 |  | 2022-04-23 | 进一步了解设计文档的编写，修改并完善文档 | 100 | 6
星期日 |  | 2022-04-24 | 准备期中考试，复习相关知识点 | 80 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-04-25 | 将大家对于设计文档编写的内容进行汇总，进一步讨论每一部分的完成情况 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 2022-04-26 | 修改设计文档中不完善的部分，进行小组展示准备 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 2022-04-27 | 根据老师的指导意见进行修改，小组讨论需要修改的部分 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 2022-04-28 | 修改设计文档中不完善的部分 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 2022-04-29 | 进行下一步的文档编写 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 2022-04-30 | 继续学习前端技术 |  |  |  |  | 90
星期日 |  | 2022-05-01 | 准备进入深入编码阶段 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：专门学习设计文档中的各部分内容的撰写要点
本周工作总结：本周基本结束了需求文档的编写，开始进行设计阶段，小组内进行讨论分工，已初步完成设计文档的撰写，并同步进行开发

## 第八周工作周报
工作周报 日期：2022年4月15日
姓名：黄晨钊-2019141440307 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 修改项目需求规格说明书（添加部署需求、功能模块和外部接口） |  |  |  | 1 | 根据老师的安排，进一步完善项目需求规格说明书
2 | 学习前端框架，尤其是JavaScript |  |  |  | 2 | 继续学习vue前端技术
3 | 小组讨论关于人脸识别、语音识别的api实现 |  |  |  | 3 | 尝试不同的api接口，前后的统一
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-04-11 | 完善项目需求规格说明书 | 80 | 1 | 关于部署需求的添加 | 分工合作进行修改 | 是
星期二 |  | 2022-04-12 | 学习前端技术Vue+axios | 50 | 2 | javascript异步执行不理解 | 多查阅知识点学习异步同步 | 是
星期三 |  | 2022-04-13 | 向老师汇报目前的进度，并记录老师提出的修改意见 | 100 | 3
星期四 |  | 2022-04-14 | 根据老师提出的修改意见，小组内进行讨论分工 | 100 | 4
星期五 |  | 2022-04-15 | 根据小组分工，修改项目需求规格说明书 | 70 | 5 | 功能模块分级，层次化 | 分工完成不同模块 | 是
星期六 |  | 2022-04-16 | 学习语音识别、人脸识别api | 70 | 6 | api参数规定不统一 | 前后端讨论采用相同的接口参数 | 是
星期日 |  | 2022-04-17 | 提交工作周报和进度 | 100 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-04-18 | 继续完善软件需求规格说明书，并在小组内进行提交 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 2022-04-19 | 组长汇总并上传 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 2022-04-20 | 听取老师的意见和安排 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 2022-04-21 | 小组讨论分工 |  |  |  |  | 90
星期五 |  | 2022-04-22 | 修改相关文档 |  |  |  |  | 90
星期六 |  | 2022-04-23 | 学习前端技术 |  |  |  |  | 50
星期日 |  | 2022-04-24 | 准备编码部分 |  |  |  |  | 50
额外工作说明：使用固定模版撰写周报
本周工作总结：本周最重要的是修改软件需求规格说明书，并将功能进行模块化组织。