## 第16周工作周报
工作周报 日期：2022年6月10日
姓名：姬茗瑞 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成测试文档 |  |  |  | 1 | 完成个人报告
2 | 汇总小组文档，完成个人报告 |  |  |  | 2 | 编写报告并整理文档
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 6.6 | 整理前一周完成的工作，并进行上传 | 90 | 1 | 个人报告需要汇总个人工作，不能与小组成果相混淆 | 总结个人工作 | 是
星期二 |  | 6.7 | 汇总工作进度，测试文档基本全部完成 | 100 | 2
星期三 |  | 6.8 | 课程基本结束，编写个人报告 | 100 | 3
星期四 |  | 6.9 | 汇总课程中的成果，包括小组报告和个人的工作 | 100 | 4
星期五 |  | 6.1 | 根据小组成果和个人工作编写个人报告 | 50 | 5
星期六 |  | 6.11 | 编写个人报告 | 50 | 6
星期日 |  | 6.12 | 编写个人报告 | 60 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 6.13 | 整理本周完成的工作 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 6.14 | 提交本周完成的工作 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 6.15 | 继续修改个人报告 |  |  |  |  | 70
星期四 |  | 6.16 | 根据老师的要求修改个人报告 |  |  |  |  | 80
星期五 |  | 6.17 | 基本完成个人报告 |  |  |  |  | 90
星期六 |  | 6.18 | 修改个人报告中不完善的部分 |  |  |  |  | 100
星期日 |  | 6.19 | 提交成果 |  |  |  |  | 100
额外工作说明：汇总本课程中小组的成果，并总结在这个过程中个人所做的工作
本周工作总结：在本课程中每个人作为小组成员都有自己的工作成果，汇总小组共同的成果，并根据自己的工作任务编写个人报告

## 第15周工作周报
工作周报 日期：2022年6月3日
姓名：姬茗瑞 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 继续进行测试并完善测试文档 |  |  |  | 1 | 基本完成项目工作
2 | 对本组项目进行答辩，根据老师的意见进行修改 |  |  |  | 2 | 编写报告并整理文档
3 | 讨论测试中遇到的问题 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.3 | 合并本周完成的编码任务 | 90 | 1 | 测试文档编写的不够详细，需要完善步骤 | 修改测试文档 | 是
星期二 |  | 5.31 | 进行测试工作 | 100 | 2
星期三 |  | 6.1 | 对本组项目进行答辩，根据老师的意见组织小组讨论并进行修改 | 100 | 3
星期四 |  | 6.2 | 继续完成测试文档和测试工作 | 100 | 4
星期五 |  | 6.3 | 修改测试中遇到的问题 | 100 | 5
星期六 |  | 6.4 | 记录测试中遇到的问题，并进行小组讨论 | 100 | 6
星期日 |  | 6.5 | 提交相关成果 | 80 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 6.6 | 合并本周完成的编码任务和测试工作 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 6.7 | 小组总结目前的进度 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 6.8 | 基本完成小组项目 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 6.9 | 讨论项目中需要完善的部分 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 6.1 | 完善并修改项目中存在的不足 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 6.11 | 基本完成修改工作，编写个人报告 |  |  |  |  | 90
星期日 |  | 6.12 | 提交成果，进行小组讨论，如何进一步修改完善 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：完善测试步骤
本周工作总结：编码和测试工作同时进行，基本已经完成，根据要求进行修改。

## 第14周工作周报
工作周报 日期：2022年5月27日
姓名：姬茗瑞 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 代码编写 |  |  |  | 1 | 继续进行编码工作
2 | 编写测试文档 |  |  |  | 2 | 编写测试文档
3 | 讨论编码中遇到的问题 |  |  |  | 3 | 准备答辩
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.23 | 进行前端编码 | 90 | 1 | 编码当中发现前端部分需要在风格上保持一致 | 和负责前端的同学进行及时的沟通 | 是
星期二 |  | 5.24 | 进行前端编码 | 100 | 2 | 对于需求中的功能需求需要进行修改，建立可测试的指标 | 学习软件设计中本模块的内容 | 是
星期三 |  | 5.25 | 小组集中讨论，根据编码中遇到的问题，讨论如何进行修改，并记录在需求文档和设计文档中需要修改的内容 | 100 | 3
星期四 |  | 5.26 | 对于上周编写的测试文档进行修改优化 | 100 | 4
星期五 |  | 5.27 | 编写测试文档 | 100 | 5
星期六 |  | 5.28 | 小组讨论准备答辩 | 100 | 6
星期日 |  | 5.29 | 提交相关成果 | 80 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.3 | 合并本周完成的编码任务 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 5.31 | 进行测试工作 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 6.1 | 小组集中讨论编码和测试中遇到的问题 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 6.2 | 根据讨论结果对于代码和文档进行修改 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 6.3 | 完成自己负责的编码工作 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 6.4 | 继续完成编码任务和文档任务 |  |  |  |  | 90
星期日 |  | 6.5 | 提交成果，进行小组讨论，如何进一步修改完善 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：前端编码时需要保证界面风格的统一
本周工作总结：继续完成编码和测试工作，需要注意记录遇到的问题

## 第13周工作周报
工作周报 日期：2022年5月20日
姓名：姬茗瑞 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 开始编写前端代码 |  |  |  | 1 | 继续进行编码工作
2 | 在编写过程中发现的问题进行小组讨论，并记录，在文档中进行修改 |  |  |  | 2 | 编写测试文档
3 | 根据编码中遇到的问题，修改设计文档和需求文档中的内容 |  |  |  | 3 | 修改设计文档和需求文档中出现的问题
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.16 | 汇总并整理设计文档 | 90 | 1 | 编码当中发现前端部分需要在风格上保持一致 | 和负责前端的同学进行及时的沟通 | 是
星期二 |  | 5.17 | 提交编码成果 | 100 | 2 | 对于需求中的功能需求需要进行修改，建立可测试的指标 | 学习软件设计中本模块的内容 | 是
星期三 |  | 5.18 | 进行小组集中讨论，对于已完成的编码工作进行总结，并安排本周的编码任务 | 100 | 3
星期四 |  | 5.19 | 进行编码 | 100 | 4
星期五 |  | 5.2 | 进行编码 | 100 | 5
星期六 |  | 5.21 | 基本完成本周需要的编码任务，记录遇到的问题，在下一次小组讨论的时候提出来 | 100 | 6
星期日 |  | 5.22 | 编写测试文档 | 80 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.23 | 合并本周完成的编码任务 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 5.24 | 修改测试文档 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 5.25 | 小组讨论遇到的问题 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 5.26 | 进行自己的编码工作 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 5.27 | 完成自己负责的编码工作 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 5.28 | 总结本周完成的编码任务和文档任务 |  |  |  |  | 90
星期日 |  | 5.29 | 提交成果，进行小组讨论，如何进一步修改完善 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：前端编码时需要保证界面风格的统一
本周工作总结：继续完成编码工作，并编写测试文档

## 第12周工作周报
工作周报 日期：2022年5月13日
姓名：姬茗瑞 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成设计部分，正式进入编码阶段。 |  |  |  | 1 | 根据老师的指导，进一步修改设计文档
2 | 学习前端技术 |  |  |  | 2 | 继续学习vue相关技术
3 | 进行数据库部分设计的编写 |  |  |  | 3 | 将编码工作进行分工并完善。
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.9 | 汇总并整理设计文档 | 90 | 1 | 设计文档中可能存在不完善的部分 | 小组讨论 | 是
星期二 |  | 5.1 | 将设计文档归类汇总，查看需要补充和完善的部分 | 100 | 2 | 对于厨师部分的功能设计，可能需要进一步细化和完善。 | 实地调研，参考麦当劳、肯德基等成熟的餐饮品牌是如何实现这一功能的。 | 是
星期三 |  | 5.11 | 根据老师的要求和意见进行小组会议，查看下一步的工作。目前根据老师的要求修改设计部分并且进入编码阶段。 | 100 | 3
星期四 |  | 5.12 | 编写数据库设计文档，将每一个数据表以表格的形式呈现出来，标明每一个字短的类型和含义。 | 100 | 4
星期五 |  | 5.13 | 完成编码任务 | 100 | 5
星期六 |  | 5.14 | 经过小组商讨和老师的建议，我们小组决定不再使用语音识别模块。根据重新设计的各个功能模块进行编码工作。 | 100 | 6
星期日 |  | 5.15 | 完成编码任务 | 80 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.16 | 整理汇总设计文档，小组成员一起查看并提出修改意见。 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 5.17 | 基本完成设计部分的工作。 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 5.18 | 根据老师的指导意见进行修改，小组讨论需要修改的部分。 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 5.19 | 准备测试文档的编写和开始测试工作 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 5.2 | 完成自己负责的编码工作 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 5.21 | 整理代码成果 |  |  |  |  | 90
星期日 |  | 5.22 | 提交成果，进行小组讨论，如何进一步修改完善 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：关于厨师模块的设计需要更进一步讨论。
本周工作总结：本周基本结束了设计文档的编写，需要根据老师的要求进一步完善和修改，开始编码工作

## 第11周工作周报
工作周报 日期：2022年5月6日
姓名：姬茗瑞 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 继续完成设计文档 |  |  |  | 1 | 根据老师的指导，进一步修改设计文档
2 | 制作需求分析报告ppt |  |  |  | 2 | 继续学习vue相关技术
3 | 为下一周的展示做准备 |  |  |  | 3 | 继续完成文档任务
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.2 | 汇总并整理设计文档 | 90 | 1 | 设计文档中可能存在不完善的部分 | 小组讨论 | 是
星期二 |  | 5.3 | 修改设计文档中的餐厅管理员系统功能设计部分 | 100 | 2
星期三 |  | 5.4 | 小组讨论下一步的分工，继续完成设计文档和需求分析报告ppt | 100 | 3
星期四 |  | 5.5 | 负责编写ppt中关于非功能需求和接口要求的部分 | 100 | 4
星期五 |  | 5.6 | 根据文档设计内容，将编码任务进行细化分工，开始进行编码 | 100 | 5
星期六 |  | 5.7 | 小组讨论修改并完善文档，讨论如何展示 | 100 | 6
星期日 |  | 5.8 | 完成编码任务 | 80 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.9 | 语音识别部分的设计还没有完成，需要继续完成 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 5.1 | 修改设计文档中不完善的部分 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 5.11 | 根据老师的指导意见进行修改，小组讨论需要修改的部分 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 5.12 | 继续编码，准备测试文档 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 5.13 | 完成自己负责的编码工作 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 5.14 | 学习前端技术 |  |  |  |  | 90
星期日 |  | 5.15 | 提交成果，进行小组讨论，如何进一步修改完善 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：语音识别部分涉及到关键词识别问题，需要特别学习
本周工作总结：本周基本结束了设计文档的编写，需要根据老师的要求进一步完善和修改

## 第10周工作周报
工作周报 日期：2022年4月29日
姓名：姬茗瑞 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 继续完成设计文档 |  |  |  | 1 | 根据老师的指导，进一步修改设计文档
2 | 制作需求分析报告ppt |  |  |  | 2 | 继续学习vue相关技术
3 | 为下一周的展示做准备 |  |  |  | 3 | 继续完成文档任务
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.25 | 汇总并整理设计文档 | 90 | 1 | 设计文档中可能存在不完善的部分 | 小组讨论 | 是
4.26
星期二 |  | 4.26 | 修改设计文档中自己负责的部分 | 100 | 2
4.28
星期三 |  | 4.27 | 小组讨论下一步的分工，继续完成设计文档和需求分析报告ppt | 100 | 3
4.294
星期四 |  | 4.28 | 继续完成设计文档 | 100 | 4
4.312
星期五 |  | 4.29 | 撰写需求分析报告ppt | 100 | 5
4.33
星期六 |  | 4.3 | 小组讨论修改并完善文档 | 100 | 6
4.348
星期日 |  | 5.1 | 学习vue相关技术 | 80 | 7
4.366
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.2 | 将大家对于设计文档编写的内容进行汇总，进一步讨论每一部分的完成情况 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 5.3 | 修改设计文档中不完善的部分，进行小组展示准备 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 5.4 | 根据老师的指导意见进行修改，小组讨论需要修改的部分 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 5.5 | 修改设计文档中不完善的部分 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 5.6 | 进行下一步的文档编写 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 5.7 | 学习前端技术 |  |  |  |  | 90
星期日 |  | 5.8 | 准备进入编码阶段 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：专门学习设计文档中的各部分内容的撰写要点
本周工作总结：本周基本结束了需求文档的编写，开始进行设计阶段，小组内进行讨论分工，可能需要经过多次修改

## 第9周工作周报
工作周报 日期：2022年4月22日
姓名：姬茗瑞 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 初步完成设计文档 |  |  |  | 1 | 根据老师的指导，进一步修改设计文档
2 | 完善需求规格说明书 |  |  |  | 2 | 继续学习vue相关技术
3 | 为下一周的展示做准备 |  |  |  | 3 | 继续完成文档任务
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 | 继续完成需求规格说明书 | 90 | 1 | 设计文档中可能存在不完善的部分 | 小组讨论 | 是
星期二 |  | 4.19 | 小组讨论需求问题 | 100 | 2
星期三 |  | 4.2 | 根据老师的要求开始进行设计文档的编写，小组内进行讨论并确认分工 | 100 | 3
星期四 |  | 4.21 | 进一步了解设计文档的编写，学习相关内容 | 100 | 4
星期五 |  | 4.22 | 撰写设计文档中自己负责的部分 | 100 | 5
星期六 |  | 4.23 | 小组讨论修改并完善文档 | 100 | 6
星期日 |  | 4.24 | 学习vue相关技术 | 80 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25 | 将大家对于设计文档编写的内容进行汇总，进一步讨论每一部分的完成情况 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 4.26 | 修改设计文档中不完善的部分，进行小组展示准备 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 4.27 | 根据老师的指导意见进行修改，小组讨论需要修改的部分 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 4.28 | 修改设计文档中不完善的部分 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 4.29 | 进行下一步的文档编写 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 4.3 | 学习前端技术 |  |  |  |  | 90
星期日 |  | 5.1 | 准备进入编码阶段 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：专门学习设计文档中的各部分内容的撰写要点
本周工作总结：本周基本结束了需求文档的编写，开始进行设计阶段，小组内进行讨论分工，可能需要经过多次修改

## 第8周工作周报
工作周报 日期：2022年4月15日
姓名：姬茗瑞 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 修改项目需求规格说明书（添加部署需求和外部接口） |  |  |  | 1 | 根据老师的安排，进一步完善项目需求规格说明书
2 | 学习javascript的异步执行部分 |  |  |  | 2 | 继续学习vue前端技术
3 | 小组讨论关于人脸识别、语音识别的实现问题 |  |  |  | 3 | 尝试不同的api接口
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 | 完善项目需求规格说明书 | 70 | 1 | 关于部署需求的添加 | 分工合作进行修改 | 是
星期二 |  | 4.12 | 查找不同的人脸识别、语音识别接口 | 50 | 2 | 关于人脸识别、语音识别api的选择 | 多查阅一些不同的内容 | 是
星期三 |  | 4.13 | 向老师汇报目前的进度，并记录老师提出的修改意见 | 100 | 3
星期四 |  | 4.14 | 根据老师提出的修改意见，小组内进行讨论分工 | 100 | 4
星期五 |  | 4.15 | 根据小组分工，修改项目需求规格说明书 | 70 | 5
星期六 |  | 4.16 | 学习前端技术 | 70 | 6
星期日 |  | 4.17 | 提交工作周报和进度 | 100 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18 | 继续完善软件需求规格说明书，并在小组内进行提交 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 4.19 | 组长汇总并上传 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 4.2 | 听取老师的意见和安排 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 4.21 | 小组讨论分工 |  |  |  |  | 90
星期五 |  | 4.22 | 修改相关文档 |  |  |  |  | 90
星期六 |  | 4.23 | 学习前端技术 |  |  |  |  | 50
星期日 |  | 4.24 | 准备编码部分 |  |  |  |  | 50
额外工作说明：使用固定模版撰写周报
本周工作总结：本周最重要的是修改软件需求规格说明书，并将功能进行模块化组织。