## 第8周工作周报
工作周报 日期：2022年4月15日
姓名：樊杨-2019141480131 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 修改项目需求规格说明书 |  |  |  | 1 | 根据老师的安排，进一步完善项目需求规格说明书
2 | 学习后端技术 |  |  |  | 2 | 继续学习后端技术
3 | 小组讨论关于人脸识别、语音识别的api实现 |  |  |  | 3 | 尝试不同的api接口，前后的统一
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-04-11 | 完善项目需求规格说明书 | 80 | 1
星期二 |  | 2022-04-12 | 学习后端技术SpringBoot | 50 | 2 | 反射机制原理不理解 | 查阅博客，并请教擅长java的同学 | 是
星期三 |  | 2022-04-13 | 向老师汇报目前的进度，并记录老师提出的修改意见 | 100 | 3
星期四 |  | 2022-04-14 | 根据老师提出的修改意见，小组内进行讨论分工 | 100 | 4
星期五 |  | 2022-04-15 | 根据小组分工，修改项目需求规格说明书 | 70 | 5 | 功能模块分级，层次化 | 分工完成不同模块 | 是
星期六 |  | 2022-04-16 | 学习语音识别、人脸识别api | 70 | 6 | api参数规定不统一 | 前后端讨论采用相同的接口参数 | 是
星期日 |  | 2022-04-17 | 提交工作周报和进度 | 100 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-04-18 | 继续完善软件需求规格说明书，并在小组内进行提交 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 2022-04-19 | 组长汇总并上传 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 2022-04-20 | 听取老师的意见和安排 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 2022-04-21 | 小组讨论分工 |  |  |  |  | 90
星期五 |  | 2022-04-22 | 修改相关文档 |  |  |  |  | 90
星期六 |  | 2022-04-23 | 学习后端技术 |  |  |  |  | 50
星期日 |  | 2022-04-24 | 准备编码部分 |  |  |  |  | 50
额外工作说明：使用固定模版撰写周报
本周工作总结：本周最重要的是修改软件需求规格说明书，并且赶了下后端技术的学习进度。

## 第9周工作周报
工作周报 日期：2022年4月21日
姓名：樊杨-2019141480131 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 撰写项目设计文档部分内容 |  |  |  | 1 | 进一步完善项目需求规格说明书
2 | 编写了部分后端接口 |  |  |  | 2 | 继续推进后端接口开发
3 | 配合另一位后端同学运行了示例项目 |  |  |  | 3 | 现有接口的调试工作继续进行
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-04-11 | 进行项目需求规格说明书的编写 | 80 | 1
星期二 |  | 2022-04-12 | 配合使用了交互框架 goeasy | 40 | 2 | 遇到了一些BUG | 搜索网上资料解决 | 是
星期三 |  | 2022-04-13 | 设计了项目数据库的部分测试数据，便于后端调试 | 100 | 3
星期四 |  | 2022-04-14 | 完成员工厨房部分的其他功能接口实现 | 100 | 4
星期五 |  | 2022-04-15 | 根据小组分工，撰写项目设计文档 | 60 | 5
星期六 |  | 2022-04-16 | 定义厨房的操作管理部分详细接口 | 40 | 6
星期日 |  | 2022-04-17 | 提交工作周报和进度 | 100 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-04-18 | 完成项目设计文档 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 2022-04-19 | 继续开发厨房功能模块其他的后端接口 |  |  |  |  | 80
星期三 |  | 2022-04-20 | 制作项目需求说明书课堂展示报告 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 2022-04-21 | 小组讨论分工 |  |  |  |  | 90
星期五 |  | 2022-04-22 | 熟悉百度智能云语音识别接口的使用 |  |  |  |  | 90
星期六 |  | 2022-04-23 | 利用百度智能云接口跑同示例项目 |  |  |  |  | 50
星期日 |  | 2022-04-24 | 总结本周工作 |  |  |  |  | 50
额外工作说明：使用固定模版撰写周报
本周工作总结：本周完成了软件需求规格说明书，并编写了部分接口。

## 第10周工作周报
工作周报 日期：2022年4月29日
姓名：樊杨-2019141480131 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 继续完成设计文档 |  |  |  | 1 | 根据老师的指导，进一步修改设计文档
2 | 学习百度语音识别接口的使用 |  |  |  | 2 | 编写语音识别功能
3 | 为下一周的展示做准备，继续编写相关后端代码 |  |  |  | 3 | 继续完成文档任务
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-04-25 | 编写设计文档 | 80 | 1 | 设计文档中可能存在不完善的部分 | 小组讨论 | 是
星期二 |  | 2022-04-26 | 复习软件项目管理相关内容，准备考试 | 100 | 2
星期三 |  | 2022-04-27 | 期中考试，巩固课堂所学 | 100 | 3
星期四 |  | 2022-04-28 | 学习百度语音识别接口的使用 | 100 | 4 | 调用语音识别接口不熟练 | 查阅手册，指定特定参数进行调用 | 是
星期五 |  | 2022-04-29 | 修改设计文档中自己负责的部分 | 100 | 5
星期六 |  | 2022-04-30 | 小组讨论修改并完善文档 | 100 | 6
星期日 |  | 2022-05-01 | 休息 | 100 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-05-02 | 进一步修改文档 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 2022-05-03 | 尝试语音识别功能的开发 |  |  |  |  | 20
星期三 |  | 2022-05-04 | 尝试语音识别功能的开发 |  |  |  |  | 40
星期四 |  | 2022-05-05 | 尝试语音识别功能的开发 |  |  |  |  | 60
星期五 |  | 2022-05-06 | 尝试语音识别功能的开发 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 2022-05-07 | 继续学习其他后端技术 |  |  |  |  | 90
星期日 |  | 2022-05-08 | 进行前后端匹配，调用接口完全实现相关模块功能 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：专门学习设计文档中的各部分内容的撰写要点
本周工作总结：本周基本完成了设计阶段，小组内进行讨论分工，已初步完成设计文档的撰写，并同步进行开发（主要是语音识别功能），同时已完成需求答辩ppt，开始进行下一步的答辩准备

## 第11周工作周报
工作周报 日期：2022年5月6日
姓名：樊杨-2019141480131 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 学习语音识别相关知识 |  |  |  | 1 | 继续完善语音识别相关接口
2 | 编写语音识别后端接口的编写 |  |  |  | 2 | 就语音识别模块，与前端联调
3 | 编写关键字提取后端接口的编写 |  |  |  | 3 | 继续完成文档任务
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-05-02 | 休假 | 100 | 1
星期二 |  | 2022-05-03 | 休假 | 100 | 2
星期三 |  | 2022-05-04 | 语音识别后端接口的编写 | 30 | 3
星期四 |  | 2022-05-05 | 语音识别后端接口的编写 | 80 | 4
星期五 |  | 2022-05-06 | 语音识别后端接口的编写 | 100 | 5
星期六 |  | 2022-05-07 | 关键字提取后端接口的编写 | 40 | 6 | 对java的模糊查询不熟悉 | 搜索资料学习 | 是
星期日 |  | 2022-05-08 | 提交成果，进行小组讨论，如何进一步修改完善 | 80 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-05-09 | 继续完成关键字提取部分的后端 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 2022-05-10 | 修改设计文档中不完善的部分 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 2022-05-11 | 语音识别功能和前端进行讨论合作 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 2022-05-12 | 编写后端代码，完善厨师功能模块 |  |  |  |  | 50
星期五 |  | 2022-05-13 | 与前端同学联调语音识别功能 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 2022-05-14 | 继续学习后端技术 |  |  |  |  | 90
星期日 |  | 2022-05-15 | 提交成果，进行小组讨论，如何进一步修改完善 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：厨师功能模块需要考虑的影响因素较多，需要进一步调研
本周工作总结：本周基本完成语音识别后端接口的编写。

## 第12周工作周报
工作周报 日期：2022年5月13日
姓名：樊杨-2019141480131 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成设计文档中最后剩余的部分，将设计部分结束 |  |  |  | 1 | 根据老师的指导，进一步修改设计文档
2 | 根据展示后老师的要求，开展小组讨论对于设计部分进行修改 |  |  |  | 2 | 继续学习后端相关技术
3 | 语音识别功能的完善 |  |  |  | 3 | 完成设计文档的全部内容
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-05-09 | 继续完成关键字提取部分的后端 | 80 | 1
星期二 |  | 2022-05-10 | 修改设计文档中不完善的部分 | 100 | 2
星期三 |  | 2022-05-11 | 语音识别功能和前端进行讨论合作 | 90 | 3
星期四 |  | 2022-05-12 | 与前端同学联调语音识别功能 | 80 | 4
星期五 |  | 2022-05-13 | 与前端同学联调语音识别功能 | 100 | 5
星期六 |  | 2022-05-14 | 继续学习后端技术 | 100 | 6
星期日 |  | 2022-05-15 | 提交成果，进行小组讨论，如何进一步修改完善 | 80 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-05-16 | 总结编码部分的任务及分工 |  |  |  |  | 80
星期二 |  | 2022-05-17 | 修改设计文档中不完善的部分 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 2022-05-18 | 讨论厨师模块的功能实现细节 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 2022-05-19 | 编写后端代码，完善厨师功能模块 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 2022-05-20 | 进行下一步的文档编写 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 2022-05-21 | 继续学习后端技术 |  |  |  |  | 90
星期日 |  | 2022-05-22 | 提交成果，进行小组讨论，如何进一步修改完善 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：厨师功能模块需要考虑的影响因素较多，需要进一步调研
本周工作总结：本周基本完成了设计阶段，开始进入编码阶段

## 第13周工作周报
工作周报 日期：2022年5月20日
姓名：樊杨-2019141480131 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 修改项目需求规格说明书，以符合实际开发结果，并根据实际运行量化非性能需求 |  |  |  | 1 | 继续进行后端编码工作
2 | 编写后端模块代码 |  |  |  | 2 | 与前端联调进行测试
3 | 根据编码中遇到的问题，修改设计文档和需求文档中的内容 |  |  |  | 3 | 根据实际开发结果修改文档
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-05-16 | 修改项目需求规格说明书，以符合实际开发结果，并根据实际运行量化非性能需求 | 80 | 1 | 一些需求和实际项目成果有偏差 | 小组讨论并根据实际项目修改需求说明书 | 是
星期二 |  | 2022-05-17 | 编写后端代码，基本完成厨师模块 | 100 | 2
星期三 |  | 2022-05-18 | 编写服务员模块的后端代码 | 90 | 3
星期四 |  | 2022-05-19 | 编写服务员模块的后端代码 | 100 | 4 | 一些功能出现问题 | 请教高手后解决
星期五 |  | 2022-05-20 | 编写服务员模块的后端代码 | 100 | 5 |  |  | 是
星期六 |  | 2022-05-21 | 小组讨论修改并完善文档 | 100 | 6
星期日 |  | 2022-05-22 | 与前端成员进行沟通，匹配前后端接口 | 80 | 7 | 后端拿不到前端传来的值 | 查阅资料，定位前端传参的问题 | 是
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-05-23 | 上传上周完成的代码至github |  |  |  |  | 80
星期二 |  | 2022-05-24 | 进行服务员模块部分功能的前后端联调 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 2022-05-25 | 小组讨论制定下一阶段的编码和测试任务 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 2022-05-26 | 继续进行服务员功能模块的后端开发 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 2022-05-27 | 继续进行服务员功能模块的后端开发 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 2022-05-28 | 前后端匹配协同开发 |  |  |  |  | 90
星期日 |  | 2022-05-29 | 总结本周工作，学习相关技术 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：后端代码风格要尽可能统一
本周工作总结：本周进行大量编码，并根据项目实际开发完善了文档

## 第14周工作周报
工作周报 日期：2022年5月27日 | [8 empty] | 工作周报 日期：2022年5月28日
姓名：樊杨-2019141480131 组长：李美瑾 | [8 empty] | 姓名：樊杨-2019141480131 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项 |  |  |  | 本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项 |  |  | 任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成了后端所有接口的开发 |  |  |  | 1 | 对接口进行测试和发现问题 |  |  | 2 | 完成了后端所有接口的开发 |  |  |  | 2 | 对接口进行测试和发现问题
2 | 完成了项目的部署 |  |  |  | 2 | 测试服务器的稳定性 |  |  | 3 | 完成了项目的部署 |  |  |  | 3 | 测试服务器的稳定性
3 | 进行了服务员功能模块测试 |  |  |  | 3 | 进行单元测试和功能模块测试 |  |  | 4 | 进行了服务员功能模块测试 |  |  |  | 4 | 进行单元测试和功能模块测试
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法 |  |  |  | 本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决 | 具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.23 | 将上周完成的工作整理上传至github | 100 | 1 |  |  |  | 星期二 |  | 6.23 | 将上周完成的工作整理上传至github | -98 | -197
星期二 |  | 5.24 | 完善厨师模块代码 | 100 | 2 |  |  |  | 星期三 |  | 6.24 | 完善厨师模块代码 | -96 | -194
星期三 |  | 5.25 | 编写服务员模块的后端代码 | 30 | 3 | 哈希使用有误 | debug解决 | 是 | 星期四 |  | 6.25 | 编写服务员模块的后端代码 | -24 | -51 | 哈希使用有误 | debug解决 | 是
星期四 |  | 5.26 | 编写服务员模块的后端代码 | 40 | 4 |  |  |  | 星期五 |  | 6.26 | 编写服务员模块的后端代码 | -32 | -68
星期五 |  | 5.27 | 编写服务员模块的后端代码 | 60 | 5 |  |  |  | 星期六 |  | 6.27 | 编写服务员模块的后端代码 | -50 | -105
星期六 |  | 5.28 | 准备下一周的课堂展示 | 70 | 6 |  |  |  | 星期日 |  | 6.28 | 准备下一周的课堂展示 | -58 | -122
星期日 |  | 5.29 | 总结本周工作 | 100 | 7 |  |  |  | 星期一 |  | 6.29 | 总结本周工作 | -86 | -179
下周工作计划 | [8 empty] | 下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%) | 具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.3 | 编写服务员模块的后端代码 |  |  |  |  | 70 | 星期二 |  | 6.3 | 编写服务员模块的后端代码 |  |  |  |  | 71
星期二 |  | 5.31 | 编写服务员模块的后端代码 |  |  |  |  | 80 | 星期三 |  | 6.31 | 编写服务员模块的后端代码 |  |  |  |  | 81
星期三 |  | 6.1 | 进行课堂项目展示 |  |  |  |  | 100 | 星期四 |  | 7.1 | 进行课堂项目展示 |  |  |  |  | 101
星期四 |  | 6.2 | 编写系统测试文档 |  |  |  |  | 60 | 星期五 |  | 7.2 | 编写系统测试文档 |  |  |  |  | 61
星期五 |  | 6.3 | 提交周报 |  |  |  |  | 100 | 星期六 |  | 7.3 | 提交周报 |  |  |  |  | 101
星期六 |  | 6.4 | 编写服务员模块的后端代码 |  |  |  |  | 90 | 星期日 |  | 7.4 | 编写服务员模块的后端代码 |  |  |  |  | 91
星期日 |  | 6.5 | 进行系统稳定性测试 |  |  |  |  | 100 | 星期一 |  | 7.5 | 进行系统稳定性测试 |  |  |  |  | 101
额外工作说明：使用固定模版撰写周报 | [8 empty] | 额外工作说明：使用固定模版撰写周报
本周工作总结：本周完成后端服务员模块的大部分开发，准备了测试数据以及下周的项目课堂展示。 | [8 empty] | 本周工作总结：本周完成后端服务员模块的大部分开发，准备了测试数据以及下周的项目课堂展示。

## 第15周周报
工作周报 日期：2022年6月3日
姓名：樊杨-2019141480131 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 对代码的注释、编码风格等进行完善 |  |  |  | 1 | 检查修改测试文档
2 | 完成了项目课堂展示 |  |  |  | 2 | 总结本次学期课程实践的经验
3 | 完成集成测试 |  |  |  | 3 | 对代码进行review
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.3 | 修改代码注释 | 80 | 1
星期二 |  | 5.31 | 测试服务器的稳定性 | 100 | 2
星期三 |  | 6.01 | 进行项目课堂展示 | 100 | 3
星期四 |  | 6.02 | 完善系统测试文档 | 70 | 4 | 部分测试表格写得不对 | 请教组长 | 已解决
星期五 |  | 6.03 | 提交项目周报 | 100 | 5
星期六 |  | 6.04 | 休息 | 100 | 6
星期日 |  | 6.05 | 休息 | 100 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 6.06 | 完成功能测试部分文档撰写 |  |  |  |  | 90
星期二 |  | 6.07 | 完成功能测试部分文档撰写 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 6.08 | 观看其他小组进行项目课堂展示 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 6.09 | 根据老师的建议修改和完善测试文档 |  |  |  |  | 60
星期五 |  | 6.1 | 提交周报 |  |  |  |  | 100
星期六 |  | 6.11 | 总结本次学期课程实践的经验 |  |  |  |  | 50
星期日 |  | 6.12 | 休息 |  |  |  |  | 100
额外工作说明：使用固定模版撰写周报
本周工作总结：本周完成了项目课堂展示、功能测试工作、系统测试文档编写。

## 第16周周报
工作周报 日期：2022年6月10日
姓名：樊杨-2019141480131 组长：李美瑾
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 检查修改测试文档 |  |  |  | 1 | 编写课程个人报告
2 | 总结本次学期课程实践的经验 |  |  |  | 2 | 编写课程个人报告
3 | 对代码进行review |  |  |  | 3 | 编写课程个人报告
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 6.06 | 完成功能测试部分文档撰写 | 80 | 1
星期二 |  | 6.07 | 完成功能测试部分文档撰写 | 100 | 2
星期三 |  | 6.08 | 观看其他小组进行项目课堂展示 | 100 | 3
星期四 |  | 6.09 | 根据老师的建议修改和完善测试文档 | 100 | 4
星期五 |  | 6.10 | 提交项目周报 | 100 | 5
星期六 |  | 6.11 | 总结本次学期课程实践的经验 | 80 | 6
星期日 |  | 6.12 | 休息 | 100 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 6.06 | 编写课程个人报告 |  |  |  |  | 20
星期二 |  | 6.07 | 编写课程个人报告 |  |  |  |  | 40
星期三 |  | 6.08 | 编写课程个人报告 |  |  |  |  | 60
星期四 |  | 6.09 | 编写课程个人报告 |  |  |  |  | 80
星期五 |  | 6.1 | 编写课程个人报告 |  |  |  |  | 90
星期六 |  | 6.11 | 编写课程个人报告 |  |  |  |  | 100
星期日 |  | 6.12 | 休息 |  |  |  |  | 100
额外工作说明：使用固定模版撰写周报
本周工作总结：本周完成了代码review，并总结本学期课程所得。